## ТА
Инжиниринговые услуги, оказываемые при техническом аудите проекта
Поз.№ |  |  | Блоки работ. Оказывемые услуги
1. |  |  | Общий технический аудит
1. | 1 |  |  | Схема бизнеса (участники и их роль)
1. | 2 |  |  | Маркетинговый анализ (рынок продукции и услуг Заказчика в РФ и за рубежом, основные игроки покупки-продажи, динамика цен и объемов, прогнозы на будущее)
1. | 3 |  |  | Соответствие проекта основным мировым тенденциям развития технологий и рынка
1. | 4 |  |  | Анализ производственной программы проекта (продукция, услуги, марки, цены продажи)
1. | 5 |  |  | Анализ производственных площадок (положительные и отрицательные стороны)
1. | 6 |  |  | Анализ применяемой и планируемой к использованию технологии (комбинации технологий)
1. | 7 |  |  | Анализ основного оборудования
1. | 7 | 1 |  |  | - соответсвие заявленной производственной программе
1. | 7 | 2 |  |  | - избыточные мощности и "узкие места"
1. | 7 | 3 |  |  | - износ оборудования и его ресурс
1. | 8 |  |  | Анализ соответствия сроков, стоимости, объемов и качества приобретенного имущества (в т.ч. оборудования, конструкций, изделий и материалов
1. | 9 |  |  | Обеспеченность сырьем и энергоресурсами
1. | 9 | 1 |  |  | - количественный анализ
1. | 9 | 2 |  |  | - качественный анализ
1. | 10 |  |  | Анализ энергетической системы системы
1. | 11 |  |  | Анализ выполненных и текущих договоров
1. | 12 |  |  | Анализ наличия и правильности ведения исполнительной технической документации.
1. | 13 |  |  | Анализ существующей системы коммуникаций и зависимостей от сторонних предприятий;
1. | 14 |  |  | Анализ эффективности использования трудовых ресурсов;
1. | 15 |  |  | Оценка системы управления производственным процессом и системы внутреннего контроля;
1. | 16 |  |  | Анализ технических рисков.
2. |  |  | Строительный аудит
2. | 1 |  |  | Анализ системы управления проектом на стадии строительства (организационная структура, система принятия решений и контроля, распределение обязанностей, квалификации менеджмента проекта, соответствия его опыта целям и масштабу проекта).
2. | 2 |  |  | Анализ наличия, полноты и соответствия действующему законодательству имеющейся документации по проекту, в том числе лицензий, проектно-сметной и разрешительной документации в целях осуществления строительства и/или ведения текущей деятельности. Выявление несоответствий, оценка рисков увеличения стоимости и или сроков строительства.
2. | 3 |  |  | Заключение о возможности оптимизации предполагаемых Заказчиком методов строительства с учетом стоимости, времени и качества (на основе анализа отчетов по технологичности строительства и методам с целью).
2. | 4 |  |  | Анализ соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, используемых технологий, конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий
2. | 5 |  |  | Анализ исполнения подрядной организацией указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ или объекта в целом.
2. | 6 |  |  | Анализ соблюдения подрядной организацией технологий и рекомендаций фирм, производящих строительные материалы и оборудование.
3. |  |  | Дополнительные (разовые) услуги (выполняются по письменным запросам Заказчика)
3. | 1 |  |  | Предоставление рекомендаций относительно целесообразности смены подрядной организации, изменения состава работ и применяемых технологий, приобретаемого оборудования и материалов, исходя из принципа максимальной эффективности использования ресурсов при сохранении на должном уровне качества выполняемых работ.
3. | 2 |  |  | Участие по мере готовности с представителями подрядной организации в промежуточной приемке этапов выполненных работ с подготовкой соответствующих отчетов.
3. | 3 |  |  | Подготовка заключений по результатам освидетельствования и оценки выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
3. | 4 |  |  | Подготовка заключений по результатам проведения рабочими или приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций, видов строительно-монтажных и отделочных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
3. | 5 |  |  | Подготовка заключений по результатам проверок, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями.
3. | 6 |  |  | Подготовка экспертных заключений по сделкам, требующим согласования с кредитором
3. | 7 |  |  | Подготовка экспертных заключений но вопросам решение которых по инициативе кредитора (согласно условиям финансирования) отнесено к компетенции Совета директоров заемщика, в состав которого избран(ы) представитель(ли) Банка, в целях применения механизмов корпоративного контроля за ходом реализации проекта.
4. |  |  | ОПЦИЯ: Системный анализ инвестиционного проекта
По отдельному заданию Исполнитель готовит системный анализ особо-важных решений проекта. Анализ отвечает на следующие вопросы:
Что было выбрано (технология, площадка, оборудование)? и из какого пула вариантов это было выбрано?
Почему это решение было выбрано?: ссылки, доводы, мнения экспертов, решения коллегиальных органов и др.
Что в сделанном выборе стоит подвергнуть сомнению?:
- какая исходная информация сомнительна и почему?
- какие расчеты и неверны и почему?
- какие выводы неверны и почему?
- какие возможные выводы не были сделаны?
Как бы выгладил проект? если учесть все замечания к нему:
- как изменятся технические характеристики (в том числе расходные нормы сырья и энергоресурсов)?
- как изменится график проекта?
- как изменятся экономические показатели проекта (в том числе, объем инвестиций и себестоимость продукции)?
- как изменятся риски?.
Какие варианты выполнения проекта были упущены?
Можно ли предложить альтернативный вариант проекта?
Как повлияет альтернативный вариант на результаты проекта?