Техническое задание

на работы по коммутации и пусконаладочные работы

Наименование характеристики и объем выполняемых работ:

проведение пуско-наладочных и коммутационных работ для гибридной  электростанции (СЭС+ВЭС+ДЭС) в поселке …

Сведения о техническом устройстве:

гибридная солнечно-ветровая электростанция и ДЭС в качестве резервного источника электрогенерации

Перечень работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Изучение технической документации, подготовка рабочей программы пусконаладочных работ, подготовка необходимого парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования приспособлений | шт | 1 |
| Проверка состояния оборудования, правильности монтажа и качества выполненных соединений с подачей напряжения на: автоматические выключатели, цепи контроля состояния узлов, аппаратуры сигнализации | шт | 1 |
| Шефмонтаж ветрогенератора ВРТБ-5000/48 | шт | 3 |
| Пуско-наладка ВРТБ-5000/48 | шт | 3 |
| Проверка и ввод в эксплуатацию АКБ SMG3300 | шт | 48 |
| Коммутация АКБ SMG3300 в блок | шт | 48 |
| Коммутация блока АКБ SMG3300 к шинам | шт | 1 |
| Коммутация автономных инверторов STUDER в панели Х-CONNECT | шт | 3 |
| Коммутация панелей Х-CONNECT и блока АКБ | шт | 3 |
| Настройка параметров автономных инверторов STUDER | шт | 9 |
| Коммутация солнечных модулей в цепочки | шт | 18 |
| Коммутация цепочек модулей и сетевых инверторов DANFOSS | шт | 18 |
| Настройка параметров сетевых инверторов DANFOSS | шт | 6 |
| Регулировка и настройка отдельных узлов и блоков электрооборудования и связей | компл | 1 |
| Испытания отдельных элементов системы | компл | 1 |
| Индивидуальные испытания электротехнических устройств, узлов, цепей по полностью собранной схеме во всех режимах работы на холостом ходу и под нагрузкой с целью обеспечения требований, установленных технической документацией | компл | 1 |
| Комплексное опробование гибридной электростанции, обеспечивающее устойчивую работу во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора | компл | 1 |
| Системные настройки гибридной станции | компл | 1 |
| Испытания системы в целом | компл | 1 |
| Обучение персонала | час | 4 |

Работы производятся на основании ресурсных сметных расчетов по тарифным ставкам …

Работы, выполняемые сторонними организациями:

Шефмонтаж ветрогенератора ВРТБ-5000/48

Пуско-наладка ВРТБ-5000/48

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней

Гарантийный срок на пуско-наладочные работы: 1 год