## июн18
SIPC-2
КАРТОЧКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: | [5 empty] | корп.2601 оси 15-33
Выполняемые этапы строительства:
1. Нулевой цикл
№ п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работы по смете, тыс.руб. | Объём работ по проекту | Объём работ не предусмот-ренный проектом | Фактически выполнено |  | % выпол-нения | Примечания
[7 empty] | 11 января | 18 января
1 | 1 | Разборка полов | м2 |  | 2238 |  | 1836 | 1836 | 82.04% | выполнения больше не будет
1 | 2 | Разборка бетонной подготовки под полы | м3 |  | 335.7 | 362.4 | 698.1 | 698.1 | 100%
1 | 3 | Разборка фундаментов ж/бетонных здания | м3 |  | 153 |  | 153 | 153 | 100%
1 | 4 | Разборка фундаментов под оборудова-ние бетонных | м3 |  |  | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 100%
1 | 5 | Разработка котлована под фундаментную плиту | м3 |  | 2041 |  | 2041 | 2041 | 100%
1 | 6 | Вывозка мусора на 5км | тн |  | 5425 |  | 5425 | 5425 | 100%
1 | 7 | Устройство грунтовой подготовки под плиту | м3 |  | 655.6 |  | 655.6 | 655.6 | 100%
1 | 8 | Забивка свай | шт |  | 14 |  | 14 | 14 | 100%
1 | 9 | Срубка свай | шт |  | 14 |  | 14 | 14 | 100%
1 | 10 | Устройство бетонной подготовки | м3 |  | 228.6 |  | 228.6 | 228.6 | 100%
1 | 11 | Устройство опалубки под ж/б плиту | м2 |  | 277.3 |  | 277.3 | 277.3 | 100%
1 | 12 | Изготовление арма-турной сетки | тн |  | 83.1294 |  | 83.1 | 83.1 | 99.96%
1 | 13 | Армирование плиты | тн |  | 83.1294 |  | 83.1 | 83.1 | 99.96%
1 | 14 | Установка анкерных болтов | шт |  | 98 |  | 98 | 98 | 100%
1 | 15 | Бетонирование плиты | м3 |  | 1001.7 |  | 1001.7 | 1001.7 | 100%
1 | 16 | Разборка опалубки | м2 |  | 277.3 |  | 277.3 | 277.3 | 100%
1 | 17 | Г/изоляция боковых поверхностей битумом | м2 |  | 277.3 |  | 277.3 | 277.3 | 100%
1 | 18 | Обратная засыпка пазух грунтом | м3 |  | 443 |  | 443 | 443 | 100%
| 19 | Монтаж м/к колонн оси 24-33 | тн |  | 103.37 |  | 103.37 | 103.37 | 100%
| 20 | Устройство подливки 20мм | 100м2 |  | 0.522 |  | 0.522 | 0.522 | 100%
| 21 | Монтаж балок оси 24-33 | тн |  | 127.22 |  | 127.2 | 127.2 | 99.98%
| 22 | Монтаж кровельного покрытия из профлиста | 100м2 |  | 0.89 |  | 0.89 | 0.89 | 100%
| 23 | Монтаж связей оси 24-33 | тн |  | 7.58 |  | 7.58 | 7.58 | 100%
| 24 | Окраска м/к | 100м2 |  | 55.71
| 25 | Монтаж м/к колонн оси 15-23 | тн |  | 78.83 |  | 78.83 | 78.83 | 100%
| 26 | Устройство подливки 20мм | 100м2 |  | 0.4888 |  | 0.4888 | 0.4888 | 100%
| 27 | Монтаж балок оси 15-23 | тн |  | 67.44 |  | 67.44 | 67.44 | 100%
28
| 29 | Монтаж связей оси 15-23 | тн |  | 19.51 |  | 19.51 | 19.51 | 100%
| 30 | Окраска м/к | 100м2 |  | 36.69
| 31 | Устройство монолитного перекрытия оси 15-23 | м3 |  | 70 |  | 70 | 70 | 100%
| 32 | Кирпичная кладка цоколя | м3 |  | 147.5 |  | 147.5 | 147.5 | 100%
| 33 | Монтаж м/к фахферка оси 15-23 | тн |  | 17.7 |  | 17.7 | 17.7 | 100%
| 34 | Монтаж м/к подкрановых путей | тн |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 100%
| 35 | Монтаж панелей | м2 |  | 2993 |  | 2963 | 2963 | 99%
| 36 | Устройство монолитного перекрытия оси 24-33 | м3 |  | 360 |  | 360 | 360 | 100%
| 37 | Устройство фундаментов под оборудование | м3 |  | 12 |  | 12 | 12 | 100%
| 38 | Устройство кирпичных перегородок в осях 15-23 | м2 |  | 900 |  | 900 | 900 | 100%
| 39 | Монтаж фахферка в осях 24-33 | тн |  | 19 |  | 19 | 19 | 100%
| 40 | Устройство витражей | м2 |  | 480 |  | 480 | 480 | 100%
| 41 | остекление витражей | м2 |  | 480 |  | 480 | 480 | 100%
| 42 | Заполнение оконных проёмов в осях 15-23 | м2 |  | 38 |  | 38 | 38 | 100%
| 43 | Установка ворот в осях 15-23 | м2 |  | 115 |  | 115 | 115 | 100%
| 44 | Устройство полов в осях 15-23 | м2 |  | 888 |  | 888 | 888 | 100%
| 45 | Устройство покрытия из п/листа оси 15-23 | м2 |  | 900 |  | 900 | 900 | 100%
| 46 | Утекпление кровли в осях 15-23 | м2 |  | 900 |  | 900 | 900 | 100%
| 47 | Наклейка временного г/и ковра | м2 |  |  | 912 | 912 | 912 | 100%
| 48 | Монтаж реактора | шт |  | 3 |  | 1 | 1 | 33%
| 49 | Устройство отопления по черт. ОВ-1 | [6 empty] | 100%
| 50 | Монтаж насосов | шт |  | 4 |  | 4 | 4 | 100%
| 51 | Монтаж т/о | шт |  | 2 |  | 2 | 2 | 100%
| 52 | монтаж емкостей | шт |  | 2 |  | 2 | 2 | 100%
| 53 | Штукатурка стен в осях 15-23 | м2 |  | 1800 |  | 1800 | 1800 | 100%
| 54 | Шпатлевание стен в осях 15-23 | м2 |  | 1800 |  |  | 1630 | 91%
| 55 | монтаж трубопроводов | м |  | 1467 |  |  | 1400 | 95%
| 56 | монтаж м/к под трубопроводы | тн |  | 2.43 |  | 2.43 | 2.43 | 100%
| 57 | Устройство кирпичных перегородок в осях 24-33 | м2 |  | 1250 |  |  | 1200 | 96%
| 58 | Подготовка подполы из ПГС в осях 24-33 | м2 |  | 972 |  | 216 | 216 | 22%
| 59 | Бетонирование полов в осях 24-33 | м2 |  | 972 |  |  | 54 | 6%
| 60 | Монтаж системы освещения оси 15-23 | сист |  | 1 |  |  | 0.4 | 40%
| 61 | Монтаж силового эл. Оборудования | сист |  | 1 |  |  | 0.3 | 30%
| 62 | Монтаж систем КИПиА | сист |  | 1 |  |  | 0.7 | 70%